Утверждаю:

Глава Мирского сельского поселения Кавказского района

__________И.Б.Костенко

27 февраля 2018 г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»

на 2018 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по МП «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района» |  | Заведующий финансовым сектором Л.Н.Якимчук | Х | Всего: | 2303,75 | 3546,0 | 3388,3 | 3393,6 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 1000,25 | 1003,25 | 1003,25 | 1002,15 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1303,5 | 2542,75 | 2385,05 | 2593,35 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 Организация библиотечного обслуживания населения |  | Директор МКУК «ЦСБ» Г.М.Морозова | январь-декабрь 2018 год | Всего: | 479,5 | 485,5 | 487,8 | 484,1 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 279,5 | 282,5 | 284,8 | 282,2 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 200,0 | 203,0 | 203,0 | 201,9 |
|  |  |  |  |  | 0801 0510100590 0801 0510111390 0801 0510120050 0801 05101S0120 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры |  |  | январь-декабрь 2018 год | Местный бюджет | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,5 |
| 1,1 | Контрольное событие 1.1.: Районная информ-акция: «Под знаком Антинарко» |  |  | июнь 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.: Районная акция: «Библионочь – 2018 |  |  | Апрель 2018г. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.3.: Цикл мероприятий, посвящённых Дню библиотек |  |  | Май 2018г |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.4.: Общерайонный арт-час «И разделяет миг желаний Художник, Музыкант, Поэт…(Ночь искусств 2018) |  |  | Ноябрь 2018г |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.5.: Цикл мероприятий, посвящённых художественной литературы «ЧИТАЙмер запущен» |  |  | январь-декабрь 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.6.: Цикл мероприятий, посвящённых краеведению «Библиотека. Книга. Краеведение. |  |  | Январь-декабрь 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.7.: Цикл мероприятий, посвящённых дням воинской славы « Календарь воинской славы России» |  |  | январь-декабрь 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.8.: Цикл мероприятий, посвящённых русскому языку « Ручей хрустальный языка родного» |  |  | январь-декабрь 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.9 Цикл мероприятий, посвящённых празднованию юбилея А.И.Солженицына «А.И. Солженицын-Архипелаг совести» |  |  | январь-декабрь 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.10 Цикл мероприятий, посвящённых Году экологии «Человек +природа=21 век» |  |  | январь-декабрь 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.11 Цикл мероприятий, посвящённых межнациональным отношениям «Мы вместе» |  |  | январь-декабрь 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие № 1.2 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности |  |  | январь-декабрь 2018 год | Местный бюджет |  | 2,0 |  | 2,0 |
| 1.3 | Мероприятие № 1.3 Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданные из сельского поселения муниципального образования Кавказский район |  |  | январь-декабрь 2018 год | Местный бюджет | 0 | 0 | 4,3 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие № 1.4 Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю |  |  | январь-декабрь 2018 год | Всего: Местный бюджет Краевой бюджет | 287,0 87,0 200,0 | 291,0 88,0 203,0 | 291,0 88,0 203,0 | 289,6 87,7 201,9 |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Создание условий для организации досуга и культуры» |  | Директор МБУК ДК «СКЦ» Г.Н.Бочарова | январь-декабрь 2018 год | Всего местный бюджет краевой бюджет 0801 0510200590 0801 0510211390 0801 05102S0120 0801 0510209020 | 1824,25 | 3060,5 | 2900,5 | 2909,5 |
|  |  |  |  |  |  | 1024,0 | 2260,25 | 2100,25 | 2109,25 |
|  |  |  |  |  |  | 800,25 | 800,25 | 800,25 | 800,25 |
| 2.1. | Мероприятие № 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры |  |  | январь-декабрь 2018 год | Местный бюджет | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
|  | Контрольное событие №2.1 Проведение мероприятие посвященных освобождению Кавказского района от немецко- фашистских захватчиков |  |  | январь 2018 год |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №2.2 Проведение Дня памяти о Россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из республики Афганистан) |  |  | Февраль 2018г. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №2.3 Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества |  |  | Февраль 2018г. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №2.4 Праздничный концерт «Весна, музыка, любовь» Концерт на избирательном участке «Наш выбор – наша судьба » |  |  | Март 2018г. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №2.5 Мероприятие посвященное Чернобыльской аварии «Незатихающая боль» |  |  | Апрель 2018г. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №2.6 Проведение мероприятий, посвященных «Празднику весны и труда» и дню победы |  |  | Май 2018г. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №2.7 Проведение мероприятий, посвященных Дню поселка |  |  | Май 2018г |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №2.8 Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей |  |  | Июнь 2018г. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №2.9 Проведение мероприятий, посвященных Дню символов Краснодарского края и Дню России |  |  | Июнь 2018г. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №2.10 Проведение мероприятий, посвященных Дню любви , семьи и верности |  |  | Июль 2018г. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №2.11 Проведение мероприятий ко дню Российского флага |  |  | Август 2018г. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №2.12 Проведение мероприятий посвящённых празднованию Дня Народного единства |  |  | Ноябрь 2018г. |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №2.13 Проведение новогодних и Рождественских мероприятий |  |  | Декабрь 2018г. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие № 2.2 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности |  |  | январь-декабрь 2018 год | Местный бюджет | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
| 2.3 | Мероприятие № 2.3 Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю, |  |  | январь-декабрь 2018 год | Всего: местный бюджет краевой бюджет | 1074,25 274,0 800,25 | 1075,25 275,0 800,25 | 1075,25 275,0 800,25 | 1074,75 274,5 800,25 |
| 2.5. | Мероприятие № 2.5 Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта |  |  | апрель-декабрь 2018 год | Местный бюджет | 0 | 150,0 | 0 | 0 |

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий финансовым сектором администрации                                                                                  Л.Н.Якимчук

Директор МБУК ДК «СКЦ»

Мирского сельского поселения                                                                                                                       Г.Н.Бочарова

Директор МКУК  «ЦСБ»

Мирского сельского поселения                                                                                                                       Г.М.Морозова