Вносится

Главой Мирского сельского поселения

Кавказского района

Проект

РЕШЕНИЯ

СОВЕТА МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Мирского сельского поселения за 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения администрацией постановления Мирского сельского поселения Кавказского района от 08 сентября 2014 года № 89 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района»,  Совет Мирского сельского поселения Кавказского района    р е ш и л:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Мирского сельского поселения за 2023 год, согласно приложению.

2. Признать удовлетворительной работу администрации Мирского сельского поселения Кавказского района по реализации  мероприятий муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района в 2023году

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета по вопросам экономического развития промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (Е.А.Кукса).

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Мирского сельского поселения

Кавказского района                                                                      О.В.Бондарева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Сессии Совета

Мирского сельского поселения

Кавказского района

«__»_______2024г. №___

Отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования  за 2023 год проведена в соответствии с постановлениями Администрации Мирского сельского поселения кавказского района  от 14.09.2017  № 131 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района».

Отчет сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.

В соответствии с постановлением Администрации Мирского сельского поселения кавказского района от 14.09.2017  № 131 «Об утверждении перечня муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района» в состав программ, реализуемых в муниципальном образовании, входит 13 муниципальных программ.

Исходя из приоритетов, целей развития Мирского сельского поселения, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Мирского сельского поселения в 2023 году

Наибольшая доля финансирования программ приходилась:

- в социальной сфере: муниципальная программа «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района» - 36,2%.

- в сфере ЖКХ: муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» - 40,5 %.

Реализация муниципальных программ проводилась средствами краевого и местного бюджетов.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2023 год, тыс.руб. | Исполнение за 2023 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района | 3,0 | 3,0 | 100 | 0,01 |
| 2 | Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 9165,4 | 8497,0 | 92,7 | 40,53 |
| 3 | Благоустройство территории Мирского сельского поселения Кавказского района | 4011,4 | 3668,2 | 91,4 | 17,74 |
| 4 | Молодежь Мирского сельского поселения Кавказского района | 20,0 | 6,5 | 32,5 | 0,09 |
| 5 | Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района | 8177,6 | 8138,2 | 99,5 | 36,16 |
| 6 | Социальная поддержки граждан Мирского сельского поселения Кавказского района | 111,6 | 111,6 | 100 | 0,49 |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района | 330,0 | 322,6 | 97,8 | 1,46 |
| 8 | Расширение информационного пространства Мирского сельского поселения Кавказского района | 220,0 | 131,0 | 59,5 | 0,97 |
| 9 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Мирском сельском поселении Кавказского района | 1,6 | 1,6 | 100 | 0,01 |
| 10 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 349,2 | 343,1 | 98,3 | 1,54 |
| 11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности | 77,2 | 70,3 | 91,1 | 0,34 |
| 12 | Формирование современной городской среды на территории Мирского сельского поселения Кавказского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Благоустройство прилегающих территорий к образовательным учреждениям, расположенных на территории Мирского сельского поселения Кавказского района | 149,0 | 148,8 | 99,9 | 0,66 |
|  | Всего по программам: | 22616,0 | 21441,9 | 94,8 |  |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2023 году составила 1174,1 тыс. руб. (5,2 %), расходы произведены за фактически выполненные работы.

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение внешнего вида территории поселения.

По итогам 2023 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения).

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами).

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития поселения.

Все запланированные программные мероприятия муниципальных программ в 2023 году выполнены в полном объеме.

Глава Мирского сельского поселения

Кавказского района                                                                      О.В.Бондарева