Утверждаю:

Глава Мирского сельского поселения Кавказского района

__________О.В.Бондарева

20 марта 2024 г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Молодежь Мирского сельского поселения Кавказского района» на 2024 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по МП «Молодежь Мирского сельского поселения Кавказского района» |  |  | Х | Всего: | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 20,0 |
| 1 | Основное мероприятие №1 Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на территории Мирского сельского поселения |  |  | январь-декабрь 2023 год | Всего местный бюджет 0707 0410110230 | 0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 |
| 1,1 | Мероприятие № 1.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданско - патриотическое воспитание молодежи |  |  | январь-декабрь 2024 год |  | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2,0 |
| 1.2 | Мероприятие № 1.2 Организация и проведение мероприятий, посвященных духовно – нравственному развитию молодежи, а так же становлению и укреплению семейных традиций |  |  | январь-декабрь 2024 год |  | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 1.3 | Мероприятие № 1.3. Организация культурного досуга и проведение комплекса мероприятий в рамках празднования знаменательных дат и событий |  |  | январь-декабрь 2024 год |  | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 1.4 | Мероприятие № 1.4. Проведение мероприятий в области интеллектуального развития молодежи |  |  | январь-декабрь 2024 год |  | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 2,0 |
| 1.5 | Мероприятие № 1.5. Проведение мероприятий в области творческого развития молодежи |  |  | январь-декабрь 2024 год |  | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 2,0 |
| 2 | Основное мероприятие №3 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по работе с детьми и молодежью в поселении |  |  | март-декабрь 2023 год | Всего местный бюджет 0707 0410320090 | 37,6 | 75,2 | 37,6 | 0 | 150,4 |

Заведующий финансовым  сектором

администрации Мирского сельского поселения                                                                                              Л.Н.Якимчук