СОДЕРЖАНИЕ доклада:

- Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Мирского сельского поселения Кавказского района  в 2020 году	3

- Доклады о результатах реализации муниципальных программ	8

  - МП «Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района»	8

  - МП «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»	10

  - МП «Благоустройство территории Мирского сельского поселения Кавказского района»	15

  - МП «Молодежь Мирского сельского поселения Кавказского района»	17

  - МП «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»	20

  - МП «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Мирского сельского поселения Кавказского района»	23

  - МП «Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района»	26

  - МП «Расширение информационного пространства Мирского сельского поселения Кавказского района»	28

  - МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Мирском сельском поселении Кавказского района»	30

  - МП «Развитие топливно-энергетического комплекса»     ……………………...32

  - МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»………………………………………………………………………...…35

  - МП «Формирование современной городской среды на территории Мирского сельского поселения Кавказского района»……………………….……………...…38

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Мирского сельского поселения Кавказского района за 2020 год.

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики поселения, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией	социально-экономического развития поселения до 2023 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальных правовых актов Мирского сельского поселения в соответствующей сфере деятельности.

Доклад «О ходе реализации муниципальных программ в Мирском сельском поселении Кавказского района за 2019 год» составлен в соответствии с постановлениями Администрации Мирского сельского поселения кавказского района  от 14.09.2017  № 131 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района». Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.

В соответствии с постановлением Администрации Мирского сельского поселения кавказского района от 14.09.2017  № 131 «Об утверждении перечня муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района» в состав программ, реализуемых в муниципальном образовании, входит 12 муниципальных программ.

В соответствии с решением Совета Мирского сельского поселения Кавказского района  от 02 декабря 2019 года № 24 «Об утверждении бюджета Мирского сельского поселения Кавказского района  на 2020 год» утвержден перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета в 2020 году в структуре ведомственной классификации расходов местного бюджета.

На реализацию данных программ предусматривалось направить из местного бюджета 19362,9 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 18539,4 тыс.руб. или 95,7% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 823,5 тыс. руб.

В 2020 году наибольшая доля финансирования программ приходилась:

- в социальной сфере: муниципальная программа «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района» - 35,6%;

- в сфере ЖКХ: муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» -22,6 %;

Реализация муниципальных программ проводилась средствами краевого и местного бюджетов.

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2020 год, тыс.руб. | Исполнение за 2020 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района | 4,0 | 4,0 | 100 | 0,02 |
| 2 | Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства | 10857,2 | 10325,6 | 95,1 | 56,07 |
| 3 | Благоустройство территории Мирского сельского поселения Кавказского района | 405,3 | 261,1 | 64,4 | 2,09 |
| 4 | Молодежь Мирского сельского поселения Кавказского района | 15,0 | 14,7 | 98,0 | 0,08 |
| 5 | Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района | 6903,5 | 6897,6 | 99,9 | 35,65 |
| 6 | Социальная поддержки граждан Мирского сельского поселения Кавказского района | 198,6 | 189,6 | 95,5 | 1,03 |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района | 30,0 | 27,4 | 91,3 | 0,15 |
| 8 | Расширение информационного пространства Мирского сельского поселения Кавказского района | 298,2 | 264,1 | 88,6 | 1,54 |
| 9 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Мирском сельском поселении Кавказского района | 1,6 | 1,6 | 100 | 0,01 |
| 10 | Развитие топливно-энергетического комплекса | 198,1 | 115,9 | 58,5 | 1,02 |
| 11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности | 151,4 | 138,8 | 91,7 | 0,78 |
| 12 | Формирование современной городской среды на территории Мирского сельского поселения Кавказского района | 300,0 | 299,0 | 99,7 | 1,55 |
|  | Всего по программам: | 19362,9 | 18539,4 | 95,7 |  |

Сумма неосвоенных денежных средств в 2020 году составила 823,5 тыс. руб. (4,3 %), в том числе:

-  531,6 тыс. руб. – разница по МП «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства», в т.ч.:

- по подпрограмме №1 «Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района» в сумме 531,1 тыс.руб., расходы произведены за фактически выполненные работы.

- по подпрограмме №2 «Организация водоснабжения на территории Мирского сельского поселения Кавказского района» в сумме 0,2 тыс.руб., расходы произведены за фактически выполненные работы.

- по подпрограмме №3  «Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения Кавказского района» в сумме 0,3 тыс.руб., расходы произведены за фактически выполненные работы.

- 144,2 тыс.руб. – разница по МП «Благоустройство территории Мирского сельского поселения Кавказского района», в т.ч.:

- по основному мероприятию №1 «Организация уличного освещения населенных пунктов»   в сумме  144,2  тыс. руб., в том числе:

- 44,1 тыс. руб. экономия средств от уплаты за электроэнергию по уличному освещению;

- 100,1 тыс.руб. были предусмотрены на изготовление проектно-сметной документации на объекты наружного освещения по ул. Ленина в п. Мирском, протяженностью 330м., однако подрядчик до конца 2020 года не успел выполнить данные работы, поэтому денежные средства остались не освоенными.

- 5,9 тыс.руб. – разница по МП «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района», в т.ч.:

- по основному мероприятию №1 «Организация библиотечного обслуживания населения» в сумме 5,8 тыс. руб., в связи с экономией денежных средств, направленных на  поэтапное повышение до среднего уровня  заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры. Денежные средства были выплачены согласно фактической численности получателей;

- по основному мероприятию № 2 «Создание условий для организации досуга и культуры» в сумме 0,1 тыс. руб., в связи с экономией денежных средств, направленных на  компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности. Денежные средства были выплачены согласно фактической численности получателей;

- 34,1 тыс. руб. – разница по МП «Расширение информационного пространства Мирского сельского поселения Кавказского района», из них по мероприятиям:

- по основному мероприятию №1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати» в сумме 34,1 тыс.руб., расходы произведены по фактически оказанным услугам.

- 2,6 тыс. руб. – разница по МП «Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района», из них по мероприятиям:

- по основному мероприятию №1 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» в сумме 2,6 тыс. руб., расходы произведены по фактически выполненные работы.

- 82,2 тыс. руб. разница по МП «Развитие топливно-энергетического комплекса», из них:

- по подпрограмме «Газификация Мирского сельского поселения Кавказского района» в сумме 82,2 тыс. руб., расходы произведены за фактически выполненные работы;

- 12,6 тыс. руб. разница по МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности», из них:

- по подпрограмме «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Мирского сельского поселения Кавказского района» в сумме 2,9 тыс.руб., расходы произведены за фактически выполненные работы;

- по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности Мирского сельского поселения Кавказского района» в сумме 15,7 тыс.руб., расходы произведены за фактически выполненные работы.

- 9,0 тыс. руб. разница по МП «Социальная поддержки граждан Мирского сельского поселения Кавказского района», из них:

- по подпрограмме «Доступная среда в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района» в сумме 9,0 тыс.руб., расходы произведены за фактически выполненные работы.

- 1,0 тыс. руб. разница по МП «Формирование современной городской среды на территории Мирского сельского поселения Кавказского района», из них:

- по основному мероприятию №1 «Благоустройство территории общего пользования» в сумме 1,0 тыс.руб., расходы произведены за фактически выполненные работы.

- 0,3 тыс. руб. разница по МП «Формирование современной городской среды на территории Мирского сельского поселения Кавказского района», из них:

- по основному мероприятию №1 «Проведение мероприятий в сфере молодежной политики на территории Мирского сельского поселения» в сумме 0,3 тыс.руб., расходы произведены за фактически выполненные работы.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития поселения.

Исходя из приоритетов, целей развития Мирского сельского поселения, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Мирского сельского поселения в 2020 году.

Доклад о результатах реализации муниципальных программ

- Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района»

Муниципальная программа  Мирского сельского поселения Кавказского района «Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района   от 13  октября 2017 г. N 142 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района».

В 2020 году внесено 1 изменение в программу.

Координатор муниципальной программы – Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования  Программы в 2020 году предусмотрен в сумме 4,0 тыс. руб. (источник финансирования – средства местного бюджета), исполнено 4,0 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых назначений.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограммы:

- «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района»;

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района»

Цель подпрограммы - создание системы мер по предупреждению коррупционных действий, снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность деятельности органов местного самоуправления, повседневную жизнь граждан на территории Мирского сельского поселения.

Задачи подпрограммы: Выявление, устранения причин и условий, порождающих коррупцию, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 4,0 тыс. рублей, освоено 4,0 рублей или 100 % от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств.

Подпрограммой предусмотрены два мероприятия.

1. Мероприятие № 1 «Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 4,0 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 4,0 тыс. рублей (100%).

В рамках подпрограммы проводились:

- мониторинг достоверности полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими;

- мониторинг коррупционных рисков в администрации  сельского поселения Кавказского района;

- мониторинг применения административных регламентов исполнения функций муниципального контроля;

- мероприятия по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к дарению подарков этим служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;

- размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте органа местного самоуправления;

- анализ эффективности бюджетных расходов местного бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд;

- издание и размещение методических рекомендаций,  агитационных листовок антикоррупционной направленности.

По итогам 2020 года из 4 целевых показателей, предусмотренных                 подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Степень реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района»:

=(1+1+1+1)/4= 4/4=1,0

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района»:

В случае если муниципальная программа сформирована только из подпрограмм, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

kj1 = Фj1 / Ф = 4000,0 / 4000,0 = 1,0

ЭРмп=1,0*0,5+(1*1)*0,5=0,5+1*0,5=1,0

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района»  за 2020 год средний, поскольку   ЭРмп составляет 1,0.

- Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципальная программа  Мирского сельского поселения Кавказского района «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района   от 13  октября 2017 г. N 145 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства».

В 2020 году внесено 10 изменения в программу.

Координатор муниципальной программы – Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования  Программы в 2020 году предусмотрен в сумме 10857,2 тыс. руб., в том числе 6743,0 – средства местного бюджета, 4114,2 тыс. руб. – средства краевого бюджета, исполнено 10325,6 тыс. руб., в том числе 6211,4 – средства местного бюджета, 4114,2 тыс. руб. – средства краевого бюджета, что составляет 95,1 % от плановых назначений.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм:

- «Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района»;

- «Организация водоснабжения на территории Мирского сельского поселения Кавказского района»;

- «Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения Кавказского района».

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения в Мирском сельском поселении Кавказского района»

Цель подпрограммы - обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов на безопасные условия движения на дорогах общего пользования местного значения Мирского сельского поселения Кавказского района.

Задача подпрограммы: организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 6234,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 2120,1 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 4114,2 тыс.рублей, освоено 5703,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета 1589,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 4114,2 тыс.рублей или 91,5 % от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств.

Подпрограммой предусмотрено одно мероприятие.

1. Мероприятие № 1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, включенных в реестр  Мирского сельского поселения Кавказского района разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края».

В рамках подпрограммы проводились следующие работы:

- обустроена автобусная площадка для  остановочного павильона по ул. Ленина 99 «Б» и ул. Дорожной 8 «А»;

- произведен ремонт тротуара по ул. Ленина от пер. Центрального до ул. Есенина  в п. Мирском, протяженностью 240 м.;

- произведен ремонт дорог в гравийном исполнении в п. Мирском по ул. Суворова, ул. Советская, ул. Дзержинского.

В рамках софинансирования с краевым бюджетом  произведен ремонт  по объектам:

- ремонт    асфальтобетонного покрытия  ул.    Ленина  в п. Мирской, протяженностью 0,317 км;

- ремонт   асфальтобетонного покрытия  ул.    Садовой    в п. Мирской, протяженностью 0,165 км;

- ремонт асфальтобетонного покрытия  ул. Есенина в п. Мирской, протяженностью 0,120 км.

Все 2 запланированных к выполнению целевых показателей подпрограммы  выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Организация водоснабжения на территории Мирского сельского поселения Кавказского района»

Цель подпрограммы - приведение качества услуг по водоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Задача подпрограммы: проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения на территории поселения.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 4173,0 тыс. рублей, средства местного бюджета,   освоено 4172,8 тыс. рублей, средства местного бюджета, или 99,99 % от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств.

Подпрограммой предусмотрено два мероприятия.

1.  Мероприятие № 1 «Ремонт систем водоснабжения». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 442,0 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 441,8 тыс. рублей (99,95%).

В рамках подпрограммы проводились следующие работы:

- отремонтированы и заменены 3 глубинных насосов в п. Мирском (ул. Комсомольская,1, ул. Комсомольская, 29, и ул. Садовая,71). Произведена замена аварийного участка в п. Мирском по ул. Октябрьской от дома № 217 до дома № 209, протяженностью 200 м. За 2020 год 83 аварий на сетях водоснабжения.

- произведена промывка артезианской скважины на ул. Садовая, 71 п. Мирской.

- из аварийного запаса выделена полиэтиленовая труба, диметром 90, протяженностью 1000 м и уложена по ул. Октябрьской от дома № 2 «а» до дома № 16 «а» и по ул. Октябрьской от дома № 2 до дома №78.

2. Мероприятие № 2 «Предоставление субсидий из местного бюджета на возмещение затрат (недополученных доходов) организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 3731,0 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 3731,0 тыс. рублей (100%).

Для осуществления бесперебойного и безаварийного снабжения населения водой была предоставлена субсидия МУП «Мирскому» на возмещение затрат (неполученных доходов).

4. Мероприятие №4 «Техническое заключение на объекты ЖКХ». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 156,8 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 156,8 тыс. рублей (100%).

В 2020 году изготовлены технические заключения на объекты ЖКХ на предмет дальнейшей эксплуатации следующий объектов:

- участок водопроводной сети по ул. Дугинец от д.№2 до пер.Базарного и по пер. Базарному до ул. Октябрьской;

- участок водопроводной сети по ул. Дзержинской от ул. Дорожной до пер. Пионерского.

В ходе реализации мероприятий в 2020 году снижение износа водопроводных сетей составило 5,5 процента, протяженность отремонтированных водопроводных сетей составил 1,2 км.

Все 3 запланированных к выполнению целевых показателей подпрограммы  выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом Мирского сельского поселения Кавказского района»

Цель подпрограммы - повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Мирского сельского поселения Кавказского района и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение полноты учета муниципального имущества в реестре муниципальной собственности;

- оформление прав собственности на объекты недвижимости сельского поселения и улучшение условий содержания муниципального имуществ.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен в сумме 449,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 449,9 тыс. рублей, освоено 449,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета 449,6 тыс. рублей или 99,9 % от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств.

Подпрограммой предусмотрено два мероприятия:

1. Мероприятие № 1«Содержание и обслуживание казны Мирского сельского поселения». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 250,2 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 250,0 тыс. рублей (99,9%).

На выделенные средства была проведена техническое заключение на объекты имущества, на предмет дальнейшей эксплуатации этого имущества.

2. Мероприятие №2 «Оформление прав собственности на объекты недвижимости сельского поселения и улучшение условий содержания муниципального имущества». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 199,7 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 199,6 тыс. рублей (99,9%).

На выделенные средства были проведены кадастровые работы (межевание) на земельные участки, оформляемые в собственность или в пользование сельского поселения для постановки на кадастровый учет.

По итогам 2020 года из 4 целевых показателей, предусмотренных                 подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем целевым  показателям.

Степень реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»:

=(1+1+0,8+1+1+1+1+1+1)/9= 8,8/9=0,97

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»:

В случае если муниципальная программа сформирована только из подпрограмм, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

kj1 = Фj1 / Ф = 5703178,058 / 10325630,53 = 0,55

kj2 = Фj2 / Ф = 4172800,00 / 10325630,53 = 0,40

kj3 = Фj3 / Ф = 449652,48 / 10325630,53 = 0,04

ЭРмп=0,97*0,5+(1,09*0,55+1*0,40+1*0,04)*0,5 =0,49+(0,6+0,4+0,04)*0,5=0,49+1,04*0,5=1,0

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Мирского сельского поселения Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»  за 2020 год высокий, поскольку   ЭРмп составляет 1,0.

3.Муниципальная программа

«Благоустройство территории Мирского сельского поселения Кавказского района»

Муниципальная программа  Мирского сельского поселения Кавказского района «Благоустройство территории Мирского сельского поселения Кавказского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района   от 13 октября 2017 г. N 143 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Мирского сельского поселения Кавказского района».

В 2020 году внесено 4 изменения в программу.

Координатор муниципальной программы – Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования  Программы в 2020 году предусмотрен в сумме 405,3 тыс. руб.,  исполнено 261,1 тыс. руб., что составляет 64,4 % от плановых назначений.

Цель программы: Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Мирского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Задачи программы:

- обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населенных пунктов;

- организация озеленения территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения;

- приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства;

- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- привлечение безработных граждан к участию в решении проблем благоустройства.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий:

1. Основное мероприятие №1 «Организация уличного освещения населенных пунктов». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 405,3 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 261,1 тыс. рублей (64,4%).

В 2020 году проведен монтаж наружного освещения по пер. Школьному от ул. Садовой до ул. Комаровой в п. Мирском, протяженностью 300 м.

Оплата за эл.энергию по уличному освещению составила в сумме 125,9 тыс.руб.

Планировалось изготовление проектно-сметной документации на объекты наружного освещения по ул. Ленина в п. Мирском, протяженностью 330м., однако подрядчик до конца 2020 года не успел выполнить данные работы, поэтому денежные средства остались не освоенными.

По итогам 2020 года из 8 целевых показателей, предусмотренных                 программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 6 целевым  показателям.

Степень реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Мирского сельского поселения Кавказского района»:

СРмп =(0,3+0,6+1+1+1+1+1+1)/8= 6,9/8=0,9

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Мирского сельского поселения Кавказского района»:

В случае если муниципальная программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

# Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы.

ЭРмп=0,9*0,78=0,7

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Мирского сельского поселения Кавказского района»  за 2020 год удовлетворительный, поскольку   ЭРмп составляет 0,7.

4.Муниципальная программа

«Молодежь Мирского сельского поселения Кавказского района »

Муниципальная программа  Мирского сельского поселения Кавказского района «Молодежь Мирского сельского поселения Кавказского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района   от 13 октября  2017 г. N 146 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Мирского сельского поселения Кавказского района».

В 2020 году внесено 1 изменение в программу.

Координатор муниципальной программы – Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования  Программы в 2020 году предусмотрен в сумме 15,0 тыс. руб. (источник финансирования – средства местного бюджета),  исполнено 14,7 тыс. руб., что составляет 98 % от плановых назначений.

Цель программы: Развитие и реализация потенциала молодежи Мирского сельского поселения Кавказского района.

Задачи программы:

- гражданское и патриотическое воспитание, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи Мирского сельского поселения;

- воспитание социально устойчивых, творческих, мыслящих, инициативных молодых людей с высокой интеллектуальной культурой, способностью к адаптации в современных  динамично меняющихся социально-экономических условиях, обеспечивающих рост интеллектуального и научного потенциала страны;

- привлечение к участию молодежи, а также привлечение предприятий и учреждений культуры, расположенных на территории поселения к участию в праздничных мероприятиях, посвященных памятным датам и событиям;

- обеспечение посещаемости дворовых площадок, снижение уровня безработицы, путем обеспечения временной и сезонной занятости молодежи.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий:

1. Основное мероприятие № 1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на территории Мирского сельского поселения». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 15,0 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 14,7 тыс. рублей (98%).

Для реализации комплексных мер по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному распространению, были проведены следующие мероприятия:

-11 января  в рамках антинаркотической профилактики среди молодёжи была проведена беседа "Любая доза-смерть";

-2 марта состоялся тематический час "Опасная черта". Разговор о наркотических веществах, их действии и распространении шел на мероприятии. Игра "Стена здоровья" и видео фильм "Последний эксперимент" завершили его.

Для  организации досуга  молодежи  разрабатывались  планы проведения игровых, танцевальных, конкурсных, познавательных  и тематических программ,  вечеров  отдыха.  В целях повышения правовой культуры и обеспечения активности избирателей,  продолжает работу клуб «Избиратель».

Все  мероприятия разнообразны по тематике и форме проведения.        20 января   состоялась тематическая беседа «Раз в крещенский вечерок», посвящённая празднованию крещения на Руси.  25 января   прошёл вечер отдыха «Татьяна русская душа».   В преддверии празднования Дня Защитника Отечества  состоялась конкурсно -развлекательная   программа для молодёжи «Наши мужчины самые сильные».  7 марта была развлекательная программа для молодёжи «Весенний бунт». Молодые люди с воодушевлением поздравили  самую очаровательную и привлекательную часть планеты с праздником.

В связи с эпидемией коронавируса COVID – 19 в онлайн режиме ежемесячно вели профилактическую работу по профилактике наркомании.  Выставленные  мероприятия  разнообразные по тематике и форме: видео обзор «Выбор за тобой, сделай его правильно», презентация «Береги свое здоровье», видео ролик «Жизнь», информационная страничка «Берегите своих детей», памятки «Закон и ответственность», познавательно - информационный ролик «Уберечь от беды».

К международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом представлена презентация «Право выбора» и викторина «Жизнь без наркотиков».

Каждый месяц проходят анонсы фильмов в рамках акции «Кинематограф против наркотиков».

Все 7 запланированных к выполнению целевых показателей программы  выполнены в полном объеме.

Степень реализации муниципальной программы «Молодежь Мирского сельского поселения Кавказского района»:

СРмп =(1+1+1+1+1+1+1)/7= 7/7=1

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Мирского сельского поселения Кавказского района»:

В случае если муниципальная программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

# Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы.

ЭРмп=1*1,02=1

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь Мирского сельского поселения Кавказского района»  за 2020 год высокий, поскольку   ЭРмп составляет 1,0.

- Муниципальная программа

«Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»

Муниципальная программа  Мирского сельского поселения Кавказского района «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района   от 13 октября  2017 г. N 148  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района».

В 2019 году внесено 4 изменений в программу.

Координатор муниципальной программы – Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования  Программы в 2020 году предусмотрен в сумме 6903,5 тыс. руб.,  исполнено 6897,6 тыс. руб.,  что составляет 99,9 % от плановых назначений.

Цель программы: Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры Мирского сельского поселения Кавказского района для всех категорий потребителей.

Задачи программы:

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование библиотеками, на свободный доступ к культурным ценностям, на поиск и получение информации, на доступность библиотек и библиотечных ресурсов;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Мирского сельского поселения Кавказского района.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий:

1. Основное мероприятие № 1 «Организация библиотечного обслуживания населения». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 1445,1 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 1439,3 тыс. рублей (99,6%).

Во время карантина библиотеки поселения продолжали творческую деятельность и просвещение читателей в онлайн-режиме. В социальных сетях учреждения появляются новые инициативы: виртуальные книжные выставки, подборки и обзоры литературы, различные конкурсы и проекты. Библиотеки совершенствуют работу в онлайн-формате, а читатели получают знания не выходя из дома. Сотрудники библиотек каждый день записывают видеоролики для читателей и размещают их в соцсетях.

С 22 июля библиотеки возобновили обслуживание читателей для приёма и выдачи литературы без работы читального зала. Массовая работа продолжалась в онлайн-формате.

Библиотечный фонд на 01.01.2021 года составляет 43121 экземпляров. Число пользователей библиотек составляет 1846 человек.

Оказаны меры социальной поддержки работникам культуры: компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности получил 1 специалист.

В результате поэтапного повышение уровня средней заработной платы работников МКУК «ЦСБ»  рост средней заработной платы составил 105,7 % по отношению к 2019 году.

В целях комплектования и обеспечение сохранности библиотечных фондов:

- между администрацией Мирского сельского поселения и администрацией МО Кавказский район заключено соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район по комплектованию библиотечных фондов на 2020 год от 24.07.2020г. № 3;

- осуществлялась выплата иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданные из сельского поселения муниципального образования Кавказский район.

Экономией денежных средств в сумме 5,8 тыс. рублей сложилась от направленных на  поэтапное повышение до среднего уровня  заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры. Денежные средства были выплачены согласно фактической численности получателей.

2. Основное мероприятие №2 «Создание условий для  организации досуга  и культуры». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 5458,4 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 5458,3 тыс. рублей . (99,99%).

Дом культуры проводит работу с различными социально-возрастными группами населения, основываясь на календаре государственных праздников и знаменательных дат, принятых в России. В годовой план работы включены также праздники краевого и  местного значения.

Всего проведено за 2020 год за 1 квартал  - 87 мероприятий. Их посетили –2 800 посетителей

Уменьшение количества мероприятий и посетителей произошло в связи пандемией корона вируса. В период самоизоляции населения Дом Культуры продолжал активную работу, главной стало организация досуга людей. Работниками ДК наработаны наиболее яркие примеры удачного решения организационных вопросов в дистанционном формате. Все мероприятия для жителей  проходили  в соответствии с требованиями роспотребнадзора   и на интернет страницах нашего учреждения.

Был запущен 31 проект, мастер –классов- 114

Жители поселка активно подключились ко всем акциям, марафонам: рисовали, творили, помогали, делились опытом и информацией. Участники были награждены Благодарственными письмами.

Количество клубных формирований составляет 19 ед., всего участников клубных формирований составляет 447 человек.

Оказаны меры социальной поддержки работникам культуры: компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности получили 4 специалиста.

В результате поэтапного повышение уровня средней заработной платы работников МБУК ДК  «СКЦ»  рост средней заработной платы составил 105,7 % по отношению к 2019 году.

Степень реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»:

СРмп=(0,93+0,75+0+0,95+1+0,27+1+1+1+1)/10= 7,9/10=0,79

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»:

В случае если муниципальная программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

# Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы.

ЭРмп=0,79*1,0=0,79

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры Мирского сельского поселения Кавказского района»  за 2019 год удовлетворительной, поскольку   ЭРмп составляет 0,8.

Муниципальная программа

«Социальная поддержки граждан Мирского сельского поселения Кавказского района»

Муниципальная программа  Мирского сельского поселения Кавказского района «Социальная поддержки граждан Мирского сельского поселения Кавказского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района   от 13 октября  2017 г. N 152 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержки граждан Мирского сельского поселения Кавказского района».

В 2019 году внесено 3 изменения в программу.

Координатор муниципальной программы – Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования  Программы в 2020 году предусмотрен в сумме 198,6 тыс. руб. (источник финансирования – средства местного бюджета), исполнено 189,6 тыс. руб., что составляет 95,5%.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм:

1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Мирского сельского поселения Кавказского района»;

2. «Доступная среда в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района».

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Мирского сельского поселения Кавказского района»

Цель подпрограммы - создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности социального обслуживания населения.

Задачи подпрограммы:

1. Дополнительное материальное обеспечение лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Мирского  сельского поселения Кавказского района.

2. Совершенствование работы территориального общественного самоуправления по        самоорганизации граждан на территории их проживания для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, а также произведение компенсационных выплат руководителями органов территориального общественного самоуправления Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 183,6 тыс. рублей, освоено 183,6 рублей или 100 % от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств.

Подпрограммой предусмотрены два мероприятия.

1. Мероприятие № 1 «Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Мирском сельском поселении Кавказского района». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 144,0 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 144,0 тыс. рублей (100%).

Ежемесячная выплата  дополнительного материального обеспечения к пенсии  в течение 2020 года осуществлялась 2 пенсионерам,  замещавшим муниципальные должности в администрации  Мирского сельского поселения. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность    на 01.01.2021 г. отсутствует.

2. Мероприятие № 2 «Получение руководителями ТОС компенсационных выплат на частичное возмещение затрат». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 39,6 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 39,6 тыс. рублей (100%).

За 2020 год 11 руководителей ТОС получили компенсационные выплаты на материальные затраты за исполнение своих полномочий.

По итогам 2020 года из 2 целевых показателей, предусмотренных                 подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Подпрограмма 2  «Доступная среда в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района»

Цель подпрограммы - создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Мирского сельского поселения Кавказского района.

Задача подпрограммы: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 15,0 тыс. рублей, освоено 6,0 рублей или 40 % от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств.

Подпрограммой предусмотрены два мероприятия.

1. Мероприятие № 1 «Оснащение специальными приспособлениями и оборудованием муниципальных объектов».

Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 5,0 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 5,0 тыс. рублей (100%).

Выполнено заключение о соответствии входного пандуса в здание администрации Мирского сельского поселения Кавказского района.

2. Мероприятие №2 «Обеспечение доступности остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта для маломобильных граждан, расположенных на автомобильных дорогах местного значения»

Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 5,0 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию не было.

3. Мероприятие №4 «Обеспечение доступности для маломобильных граждан  наземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения Мирского сельского поселения».

Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 5,0 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 1,0 тыс. рублей (20%).

Приобретена и уложена тактильная тротуарная плитка вдоль пешеходного перехода по ул. Ленина в пос. Мирском.

По итогам 2020 года из 3 целевых показателей, предусмотренных                 подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям.

Степень реализации муниципальной программы «Социальная поддержки граждан Мирского сельского поселения Кавказского района»:

=(1+1+1+0+1)/5= 4/5=0,8

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержки граждан Мирского сельского поселения Кавказского района»:

В случае если муниципальная программа сформирована только из подпрограмм, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

kj1 = Фj1 / Ф = 183600 /189596,0 = 0,97

kj2 = Фj2 / Ф = 5996,0 /189596,0 = 0,03

ЭРмп=0,8*0,5+(1*0,97+0,55*0,03)*0,5=0,4+(0,97+0,02)*0,5=0,4+0,99*

0,5= 0,9

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержки граждан Мирского сельского поселения Кавказского района»  за 2020 год высокий, поскольку   ЭРмп составляет 0,9.

- Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района»

Муниципальная программа  Мирского сельского поселения Кавказского района «Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района   от 13 октября  2017 г. N 150 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района».

В 2019 году изменений в программу не вносилось.

Координатор муниципальной программы – Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования  Программы в 2020 году предусмотрен в сумме 30,0 тыс. руб. (источник финансирования – средства местного бюджета),  исполнено 27,4 тыс. руб., что составляет 91,3 % от плановых назначений.

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи программы:

Формирование у населения Мирского сельского поселения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

Развитие материальной базы для занятий массовым спортом по месту жительства.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основного мероприятия:

1. Основное мероприятие № 1 «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 30,0 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 27,4 тыс. рублей (91,3%).

Для занятий физкультурой и спортом на территории поселения функционируют 5 спортивных секций,  имеется  футбольное поле , спортивный зал.

В связи с эпидемией коронавируса COVID – 19, физкультурные и массовые спортивные мероприятия не проводились, был закуплен спортивный инвентарь : мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные.

По итогам 2020 года из 8 целевых показателей, предусмотренных                 подпрограммой, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Степень реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района»:

СРмп=(1+0,95+1+0,06+0,05+1+0+1)/8= 5,06/8=0,6

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района»:

В случае если муниципальная программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

# Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы.

ЭРмп=0,6*1,1=0,7

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мирском сельском поселении Кавказского района»  за 2020 год удовлетворительный, поскольку   ЭРмп составляет 0,7.

- Муниципальная программа

«Расширение информационного пространства Мирского сельского поселения Кавказского района»

Муниципальная программа  Мирского сельского поселения Кавказского района «Расширение информационного пространства Мирского сельского поселения Кавказского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района   от 13 октября  2017 г. N 149 «Об утверждении муниципальной программы «Расширение информационного пространства Мирского сельского поселения Кавказского района».

В 2020 году внесено 4 изменение в программу.

Координатор муниципальной программы – Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования  Программы в 2020 году предусмотрен в сумме 298,2 тыс. руб. (источник финансирования – средства местного бюджета),  исполнено 264,1 тыс. руб., что составляет 88,6 % от плановых назначений.

Цель программы: Формирование открытого информационного пространства на территории Мирского сельского поселения, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления.

Задача программы: Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления  Мирского сельского поселения, освещение важнейших событий с использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, сети «Интернет» и других информационных способов.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основного мероприятия:

1. Основное мероприятие № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 167,7 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 133,6 тыс. рублей (79,7%).

Финансировались работы по изготовлению официального печатного материала в СМИ: постановлений, решений  по Уставу, индикативному плану и бюджету поселения и др..

Уровень осведомленности населения о деятельности органа местного самоуправления  составил 70%.

Экономия сложилась в сумме 34,1 тыс.руб., расходы произведены по фактически оказанным услугам.

2. Основное мероприятие № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления посредством телевизионного вещания». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 130,5 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 130,5 тыс. рублей (100%).

Финансировались работы по съемке сюжетов, связанных о жизнедеятельности Мирского сельского поселения, монтажу и трансляции информационных материалов на телевидении.

По итогам 2020 года из 3 целевых показателей, предусмотренных                 программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Степень реализации муниципальной программы «Расширение информационного пространства Мирского сельского поселения Кавказского района»:

СРмп=(1+1+1)/3= 3/3=1

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Расширение информационного пространства Мирского сельского поселения Кавказского района»:

В случае если муниципальная программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

# Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы.

ЭРмп=1*1,13=1

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Расширение информационного пространства Мирского сельского поселения Кавказского района»  за 2020 год высокий, поскольку   ЭРмп составляет 1,0.

9.Муниципальная программа

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Мирском сельском поселении Кавказского района Мирского сельского поселения Кавказского района»

Муниципальная программа  Мирского сельского поселения Кавказского района «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Мирском сельском поселении Кавказского района Мирского сельского поселения Кавказского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района   от 13.10.2017г. №147 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Мирском сельском поселении Кавказского района Мирского сельского поселения Кавказского района».

В 2020 году не вносились изменения в программу.

Координатор муниципальной программы – Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования  Программы в 2020 году предусмотрен в сумме 1,6 тыс. руб. (источник финансирования – средства местного бюджета),  исполнено 1,6 тыс. руб., что составляет 100 % от плановых назначений.

Цели программы: Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении.

Задача программы: Информационная, правовая и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основного мероприятия:

1. Основное мероприятие № 1 «Мероприятия в области поддержки малого и среднего предпринимательства». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 1,6 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 1,6 тыс. рублей (100%).

В 2020 году в ходе реализации  основного мероприятия  было изготовлено и распространено информационного материала для субъектов малого и среднего бизнеса в виде 15 памяток, в местной газете «Голос» размещены статьи, освещающие вопросы развития малого и среднего предпринимательства, регулярно размещалась информации на сайте администрации об организации  форумов,  круглых  столов,  ярмарок,  выставок  и   других мероприятий, направленных на повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2020 года из 4 целевых показателей, предусмотренных                 подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Степень реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Мирском сельском поселении Кавказского района Мирского сельского поселения Кавказского района»:

СРмп =(1+1+1+1)/4= 4/4=1

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Мирском сельском поселении Кавказского района Мирского сельского поселения Кавказского района»:

В случае если муниципальная программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

# Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы.

ЭРмп=1*1=1

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Мирском сельском поселении Кавказского района Мирского сельского поселения Кавказского района»  за 2020 год высокий, поскольку   ЭРмп составляет 1,0.

10.Муниципальная программа

«Развитие топливно-энергетического комплекса»

Муниципальная программа  Мирского сельского поселения Кавказского района «Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района   от 13 октября  2017 г. N 151 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

В 2020 году внесено 5 изменения в программу.

Координатор муниципальной программы – Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования  Программы в 2020 году предусмотрен в сумме 198,1 тыс. руб., в том числе 198,1 – средства местного бюджета, исполнено 115,9 тыс. руб., в том числе 115,9 – средства местного бюджета, что составляет 58,5 % от плановых назначений.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм:

1. «Газификация Мирского сельского поселения Кавказского района»;

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирском сельском поселении Кавказского района».

Подпрограмма 1 «Газификация Мирского сельского поселения Кавказского района»

Цель подпрограммы - комплексное развитие газификации населенных пунктов Мирского сельского поселения Кавказского района.

Задача подпрограммы: Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации поселения природным газом, улучшение качества жизни населения Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования  подпрограммы в 2020 году предусмотрен в сумме 195,1 тыс. руб., в том числе 195,1 – средства местного бюджета, исполнено 112,9 тыс. руб., в том числе 112,9 – средства местного бюджета (57,9).

Подпрограммой предусмотрено одно мероприятие.

1. Мероприятие № 1 «Строительство газопроводов низкого давления, включая проектно-изыскательские работы».

В текущем году проведены следующие работы:

- внесены изменения в проект планировки линейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления»  в пос. Мирском, пер. Первомайскому;

- внесены изменения в проект межевания линейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления»  в пос. Мирском, пер. Первомайскому.

- изготовление технического плана в отношении сооружения «Подземный газопровод высокого давления от ул. Ленина до ГРП-3».

Были запланированы работы по техническому присоединению газопровода в п. Мирском по пер. Первомайскому, но из-за внесения изменений в проектные работы, данное мероприятие не было исполнено в 2020 году. Работы по этому мероприятию будут продолжены в 2021 году.

По итогам 2020 года из 2 целевых показателей, предусмотренных                 подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Подпрограмма 2  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мирском сельском поселении Кавказского района»

Цель подпрограммы - повышение энергетической эффективности зданий, сооружений, строений.

Задачи подпрограммы:

- внедрение экономичных энергосберегающих технологий;

- сокращение потерь и повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 3,0 тыс. рублей, освоено 3,0 рублей или 100 % от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств.

Подпрограммой предусмотрены три мероприятия.

1. Мероприятие № 2 «Замена энергосберегающих ламп и светильников». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 3 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 3 тыс. рублей (100%).

Приобретены лампы накаливания в количестве 47 штук.

По итогам 2020 года из 8 целевых показателей, предусмотренных                 подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 6 целевым показателям.

Степень реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»:

=(1+1+1+1+1+1+1+1+0+0)/10= 8/10=0,8

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»:

В случае если муниципальная программа сформирована только из подпрограмм, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

kj1 = Фj1 / Ф = 112925,49/115885,49 = 0,97

kj2 = Фj2 / Ф = 2960,00 /115885,49 = 0,03

ЭРмп=0,8*0,5+(1,15*0,97+0,73*0,03)*0,5=0,4+(1,12+0,02)*0,5=0,45+1,14*0,5= 1,0

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»  за 2020 год высокий, поскольку   ЭРмп составляет 1,0.

11.Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»

Муниципальная программа  Мирского сельского поселения Кавказского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района   от 13 октября  2017 г. N 144 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности».

В 2020 году внесено 5 изменений в программу.

Координатор муниципальной программы – Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования  Программы в 2020 году предусмотрен в сумме 151,4 тыс. руб. (источник финансирования – средства местного бюджета), исполнено 138,8 тыс. руб., что составляет 91,7%.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм:

1. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Мирского сельского поселения Кавказского района»;

2. «Обеспечение пожарной безопасности Мирского сельского поселения Кавказского района».

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Мирского сельского поселения Кавказского района»

Цель подпрограммы - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы:

- повышения безопасности населения и защищенности учреждений от угроз природного и техногенного характера;

- своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 78,7 тыс. рублей, освоено 75,8 рублей или 96,3 % от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств.

В текущем году приобретены сирены оповещения С-28 в количестве 4 штук, которые будут в 2021 году установлены в п. Октябрьском, п. Красноармейском, п. Возрождение и в п. Розы Люксембург.

В 2020 году на территории поселения чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Организована работа по проведению превентивных мероприятий  возникновения чрезвычайных ситуаций вызванных неблагоприятными погодными явлениями (морозы, штормовые ветра и т.д.).

По итогам 2020 года из 3 целевых показателей, предусмотренных                 подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Подпрограмма 2  «Обеспечение пожарной безопасности Мирского сельского поселения Кавказского района»

Цель подпрограммы - создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения сельского поселения.

Задачи подпрограммы:

- реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты учреждений культуры, администрации Мирского сельского поселения путем внедрения современных систем комплексной безопасности, направленных на предотвращения возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально-значимых объектах;

- обеспечение эффективности предотвращения и ликвидации пожаров.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2020 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 72,7 тыс. рублей, освоено 63,0 рублей или 86,7 % от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств.

Подпрограммой предусмотрены три мероприятия:

1. Мероприятие № 2 «Организация технического обслуживания, ремонта системы пожарной сигнализации». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 48,0 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 48,0 тыс. рублей (100%).

2. Мероприятие № 4 «Оснащение  первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты…), наглядной агитацией, оплата  изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядку огнетушителей». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 4,0 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 4,0 тыс. рублей (100%).

3. Мероприятие № 9 «Установка пожарных гидрантов». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 20,7 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 11,0 тыс. рублей (53,1%).

По итогам 2020 года из 10 целевых показателей, предусмотренных                 подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 8 показателям.

Степень реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»:

=(1+1+1+1+1+0+1+1+0+1)/10= 8/10=0,8

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»:

В случае если муниципальная программа сформирована только из подпрограмм, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

kj1 = Фj1 / Ф = 75815,0 /138815,0 = 0,55

kj2 = Фj2 / Ф = 63000,0 /138815,0 = 0,45

ЭРмп=0,8*0,5+(1,04*0,55+0,82*0,45)*0,5=0,4+(0,57+0,37)*0,5=0,4+0,94*0,5= 0,9

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»  за 2020 год удовлетворительный, поскольку   ЭРмп составляет 0,9.

12. Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Мирского сельского поселения Кавказского района»

Муниципальная программа  Мирского сельского поселения Кавказского района «Формирование современной городской среды на территории Мирского сельского поселения Кавказского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района   от 21 сентября  2018 г. N 98 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Мирского сельского поселения Кавказского района».

В 2020 году внесено 2 изменения в программу.

Координатор муниципальной программы – Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования  Программы в 2020 году предусмотрен в сумме 300,0 тыс. руб.,  исполнено 299,0 тыс. руб., что составляет 99,7 % от плановых назначений.

Цель программы: Повышение уровня комплексного благоустройства, для повышения качества жизни граждан на территорий Мирского сельского поселения Кавказского района.

Задачи программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Достижение целей и решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий:

1. Основное мероприятие №1 «Благоустройство территории общего пользования». Объем бюджетного финансирования был предусмотрен в размере 300,0 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 299,0 тыс. рублей (99,7%).

В 2020 году проведены следующие работы:

- разработан дизайн-проект благоустройства территории по адресу: пос. мирской, пер. Памяти Героев,1;

- разработана проектная документация по благоустройству территории по адресу: пос. мирской, пер. Памяти Героев,1.

В 2020 года  целевые показатели не предусмотрены.

Степень реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Мирского сельского поселения Кавказского района»:

СРмп= 1

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Мирского сельского поселения Кавказского района»:

В случае если муниципальная программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

# Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы.

ЭРмп=1*1=1

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Мирского сельского поселения Кавказского района»  за 2020 год высокий, поскольку   ЭРмп составляет 1,0.

Расчеты прилагаются.

Заведующий финансовым сектором                                           Л.Н.Якимчук

# Text boxes

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района

за 2020 год

[Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ на территории Мирского сельского поселения Кавказского района подготовлен в соответствии с разделом 4 постановления Администрации Мирского сельского поселения Кавказского района  от 08.09.2014 №89 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности

реализации муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района». ]

2021

Администрация Мирского сельского поселения

Кавказского района,

352159 Краснодарский край, Кавказский район,

п. Мирской, ул. Ленина, 83,

Тел.(86193) 5-62-30, 5-61-45

e-mail: adm.mirsk@mail.ru

0,5

×

j

k

×

п

/

п

ЭР

Σ

1

j

+

5

,

0

×

мп

СР

=

мп

ЭР

0,5

×

j

k

×

п

/

п

ЭР

Σ

1

j

+

5

,

0

×

мп

СР

=

мп

ЭР

/

мп

К

/

пз

/

мп

СД

1

=

Σ

мп

п

К

СР

/

мп

К

/

пз

/

мп

СД

1

=

Σ

мп

п

К

СР

ис

Э

1 джетов всех уровнейпрограммы, ммуь в новой редакции согласно приложению №? ×

мп

СР

=

мп

ЭР

/

мп

К

/

пз

/

мп

ис

Э

1 джетов всех уровнейпрограммы, ммуь в новой редакции согласно приложению №? ×

мп

СР

=

мп

ЭР

/

мп

К

/

пз

/

мп

СД

1

=

Σ

мп

п

К

СД

1

=

Σ

мп

п

К

СР

СР

ис

Э

1 джетов всех уровнейпрограммы, ммуь в новой редакции согласно приложению №? ×

мп

СР

=

мп

ЭР

/

мп

К

/

пз

/

мп

СД

1

=

Σ

мп

п

К

СР

0,5

×

j

k

×

п

/

п

ЭР

Σ

1

j

+

5

,

0

×

мп

СР

=

мп

ЭР

/

мп

К

/

пз

/

мп

СД

1

=

Σ

мп

п

К

СР

ис

Э

1 джетов всех уровнейпрограммы, ммуь в новой редакции согласно приложению №? ×

мп

СР

=

мп

ЭР

/

мп

К

/

пз

/

мп

СД

1

=

Σ

мп

п

К

СР

ис

Э

1 джетов всех уровнейпрограммы, ммуь в новой редакции согласно приложению №? ×

мп

СР

=

мп

ЭР

/

мп

К

/

пз

/

мп

СД

1

=

Σ

мп

п

К

СР

ис

Э

1 джетов всех уровнейпрограммы, ммуь в новой редакции согласно приложению №? ×

мп

СР

=

мп

ЭР

/

мп

К

/

пз

/

мп

СД

1

=

Σ

мп

п

К

СР

0,5

×

j

k

×

п

/

п

ЭР

Σ

1

j

+

5

,

0

×

мп

СР

=

мп

ЭР

/

мп

К

/

пз

/

мп

СД

1

=

Σ

мп

п

К

СР

0,5

×

j

k

×

п

/

п

ЭР

Σ

1

j

+

5

,

0

×

мп

СР

=

мп

ЭР

/

мп

К

/

пз

/

мп

СД

1

=

Σ

мп

п

К

СР

СР

К

п

мп

Σ

=

1

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

ЭР

мп

=

СР

мп

1 джетов всех уровнейпрограммы, ммуь в новой редакции согласно приложению №? ×

Э

ис